## Riesgos potenciales Ed Cont
PROPÓSITO |  |  | COMENTARIO
{{proposito}} |  |  | {{comentario}}
PROGRAMA: EDUCACIÓN CONTINUA | {{programa}}
FECHA: | {{fecha_solicitud}} |  | ELABORADO POR: | {{nombre_solicitante}}
POTENCIALES RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA
| MATRIZ DE RIESGOS | APLICA | POSIBLE MITIGACIÓN
DISEÑO | Pérdida de competitividad educativa debido a bajas actividades de promoción y mercadeo | {{aplicaDiseno1}} | Realizar estudios de mercado para identificar las necesidades y expectativas de los participantes.
| Deserción y/o perdida de mercado en la educación superior por falta de valor agregado en la oferta de programas de extensión en educación continua | {{aplicaDiseno2}} | Mantener programas ajustados a la vanguardia académica y de actualidad
| Afectación en el desarrollo de programas de educación Continua y perdida de habilidades y competencias en diversos campos de formación académica por la inadecuada elaboración de presupuesto. | {{aplicaDiseno3}} | Cotizar y evaluar precios de mercado reales
| Propuesta no aprobada por el Consejo de Facultad o Consejo de Regionalización debido al incumplimiento en los pasos o requerimientos para el diseño y desarrollo de programas de educación continua | {{aplicaDiseno4}} | Seguir el paso a paso del proceso
LOCACIONES | Afectación en el desarrollo de programas de educación continua debido a la falta de espacio (salones, salas, auditorios) para la ejecución de la actividad | {{aplicaLocacion1}} | Contar con un listado de auditorios, salones y lugares para desarrollar la actividad
| Afectación en el desarrollo de programas de educación continua debido mal estado de las instalaciones locativas | {{aplicaLocacion2}} | Proyección de inversiones locativas o buscar un lugar nuevo para realizar los eventos de Educación Continua
| Afectación en el desarrollo de programas de educación continua debido a la falta de recursos tecnológicos para el desarrollo de las actividades (equipos de computo, aire acondicionado) | {{aplicaLocacion3}} | Planificar con antelación el inventario de los mismos Realizar pruebas exhaustivas antes del inicio actividades. Asegurar que haya soporte técnico disponible para resolver problemas rápidamente.
| Afectación en la ejecución de programas de educación continua por cierre, bloqueos o factores externos (Inundaciones, temblores, etc..) en el campus Universitario | {{aplicaLocacion4}} | Tener lugares alternativos para realizar el evento, debe incluirse en el rubro de imprevistos
|  | {{aplicaLocacion4}} | Mantener un plan de trabajo virtual, remoto o asistido por tecnologías cuando no se pueda dictar el programa de manera presencial
| Afectación en la ejecución de programas de educación continua debido a problemas tecnológicos como fallas de conectividad | {{aplicaLocacion5}} | Validar la conexión del lugar donde se impartirá el curso con suficiente tiempo el día del evento o días anteriores
DESARROLLO | Pérdida de competitividad y de mercado debido a programas de educación continua desactualizados y con contenido no pertinente | {{aplicaDesarrollo1}} | Asegurar que los contenidos sean revisados y validados Implementar un proceso de actualización periódica del contenido.
| Pérdida de competitividad y de mercado por falta de innovación en las técnicas efectivas de enseñanza para el público objetivo. | {{aplicaDesarrollo2}} | Investigar y probar diferentes metodologías de enseñanza antes de implementarlas.
| Afectación en la ejecución de programas de educación continua por falta de compromiso y competencia profesional docente. | {{aplicaDesarrollo3}} | Proporcionar capacitación continua para instructores en técnicas pedagógicas y uso de tecnologías.
| Afectación en la certificación de los programas de educación continua debido a la débil planificación de la etapa evaluación de los conocimientos o habilidades adquiridas. | {{aplicaDesarrollo4}} | Crear evaluaciones que reflejen adecuadamente los objetivos del curso. Revisar y ajustar las evaluaciones basándose en el feedback de los participantes.
| Afectación en el cronograma de ejecución de los programas de educación continua por cambios en los horarios sin previo aviso a los interesados. | {{aplicaDesarrollo5}} | Reprogramar actividades
| Afectación en la ejecución de los programas de educación continua por incumplimiento en el calendario y/o apertura de los mismos | {{aplicaDesarrollo6}} | Establecer acciones como: Canales de comunicación con los estudiantes, docentes y personal de la Universidad, ya sea redes sociales, email, llamadas telefónicas o grupos de WhatsApp
| Incumplimientos a los roles definidos en los programas de educación continua debido a la falta de asistencia del Director o Coordinador | {{aplicaDesarrollo7}} | Debe existir alguien que se encargue de verificar la asistencia o delegación para la actividad, durante el diseño del programa
| Afectación en la ejecución de los programas de educación continua por falta de asistencia del docente, conferencista, orador o invitado especial | {{aplicaDesarrollo8}} | Listado de profesores que abordan temas relacionados y afines
| Afectación del alcance de los objetivos de los programas de educación continua por participantes que no adquieren las competencias necesarias. | {{aplicaDesarrollo9}} | Asegurar que los participantes adquieren conocimientos y habilidades relevantes.
| Pérdida de imagen y percepción de la institución debido a la insatisfacción de los participantes con relación a la calidad de los contenidos del programa desarrollado. | {{aplicaDesarrollo10}} | Mejorar la experiencia y satisfacción de los participantes, lo que puede llevar a mayores tasas de retención y recomendaciones positivas.
| Deserción y/o perdida de mercado en la educación superior por falta de interés o relevancia percibida. | {{aplicaDesarrollo11}} | Mantener el contenido actualizado con las últimas tendencias y conocimientos en la materia.
Cierre | Afectación de la ejecución de los programas debido a la falta de estrategias de comunicación y baja asistencia por parte de la audiencia (estudiantes) invitados | {{aplicaCierre1}} | Tener en cuenta que la participación se realiza con el 30% del publico invitado. Por tanto, evaluar la cantidad de invitaciones realizadas
| Debilidades en el proceso verificación del cumplimiento de los requisitos de los estudiantes en el programa de educación continua para la emisión de certificados | {{aplicaCierre2}} | Verificar los requisitos obligatorios para entregar la certificación
| Pérdida de imagen y percepción de la institución debido a la insatisfacción de los participantes con relación a la calidad de los contenidos del programa desarrollado. | {{aplicaCierre3}} | Realizar seguimiento a encuestas de satisfacción y a comentarios de los estudiantes
Otros | {{riesgoExtra1}} | {{aplicaExtra1}} | {{mitigaExtra1}}
| {{riesgoExtra2}} | {{aplicaExtra2}} | {{mitigaExtra2}}
| {{riesgoExtra3}} | {{aplicaExtra3}} | {{mitigaExtra3}}
VALORACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA
VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Coordinación de Educación Continua